## Sheet1
附件
完善科技成果评价机制重点任务分工
序号 | 任务内容 | 责任单位 | 完成时限
1 | 按照“谁委托科研任务谁评价”“谁使用科研成果谁评价”的原则，完成科技成果评价标准或管理办法制修订任务。 | 省科技厅、省教育厅、省知识产权局、省工信厅、省农业农村厅、省人社厅、省卫生健康委依职责分工负责 | 2022年 8月底前
2 | 建立完善基础研究成果以同行评议为主的评价体系，推行“代表作”制度，实行定量评价与定性评价相结合。 | 省科技厅牵头，省教育厅、省人社厅配合 | 2022年 3月底前
3 | 建立完善应用研究成果以行业用户和社会评价为主的评价体系，突出科技成果在解决我省经济社会发展突出问题、支撑引领行业产业发展中发挥的作用。 | 省科技厅牵头，省教育厅、省工信厅、省农业农村厅、省卫生健康委、省知识产权局配合 | 2022年 3月底前
4 | 建立完善技术开发和产业化科技成果（不涉及军工、国防等敏感领域）以用户评价、市场检验和第三方评价为主的评价体系，突出科技成果在服务全省主导产业、战略性新兴产业方面的价值。 | 省科技厅牵头，省工信厅、省教育厅、省知识产权局、省发改委配合 | 2022年 3月底前
5 | 在省科技重大专项、省重大成果转化科技计划项目中，建立完善研发过程回溯和阶段性评估机制。 | 省科技厅负责 | 2022年 8月底前
6 | 改进省级科技计划项目组织管理方式，建立公开竞争、定向委托、揭榜挂帅等多种方式的科技项目遴选机制，健全差异化的绩效评价指标体系。 | 省科技厅负责 | 2022年 8月底前
7 | 在省科技重大专项、省重大成果转化、省重点研发计划、省自然科学基金重点项目中，建立科技计划成果后评估制度。 | 省科技厅负责 | 2022年 8月底前
8 | 制定出台全省科技成果项目库管理办法，围绕我省产业需求，定期发布、推广科技成果。 | 省科技厅负责 | 2022年 3月底前
9 | 按照有关规定组织做好国防科技成果鉴定工作，鼓励制定促进国防科技成果向民用领域转化措施。 | 省委军民融合办牵头，省科技厅、省知识产权局配合 | 2022年 12月底前
10 | 完善高等院校、科研机构职务科技成果信息披露制度。 | 省科技厅牵头，省教育厅、省财政厅、省知识产权局配合 | 2022年 3月底前
11 | 在省级重大科技计划项目中建立健全知识产权管理流程，建立专利申请前评估制度，加大高质量专利转化应用绩效的评价权重，把企业专利战略布局纳入评价范围。 | 省科技厅牵头，省知识产权局配合 | 2022年 8月底前
12 | 建立完善技术交易信息发布机制，依法推动技术交易、科技成果、技术合同登记等信息数据互联互通。 | 省科技厅牵头，省税务局配合 | 2022年 3月底前
13 | 优化技术转移机构绩效考评指标，建立全省技术经理人培养体系。 | 省科技厅负责 | 2022年 3月底前
14 | 探索建立政府部门评价与创投基金市场化评价互为补充的多元评价体系，引导相关金融机构、投资公司对科技成果潜在经济价值、市场估值、发展前景等进行商业化评价，探索在省级以上开发区设立分支机构、优化信用评价模型，加大对科技成果转化和产业化的投融资支持。 | 省地方金融监管局、人民银行哈尔滨中心支行、黑龙江银保监局、省知识产权局、省科技厅、省工信厅、省产投集团依职责分工负责 | 2022年 12月底前
15 | 省科技成果转化创业投资基金要发挥牵头作用，加大对科技成果转化生成项目的投资力度。对获得各类创投基金支持的入库企业开辟“绿色通道”，在省级科技计划中采取定向委托等方式给予支持。 | 省产投集团、省科技厅依职责分工负责 | 2022年 3月底前
16 | 制定我省科技成果评价机构工作指引。推进评价诚信体系和制度建设，将科技成果评价失信行为纳入科研诚信管理信息系统并推送至黑龙江省公共信用信息平台。2022年3月底前发布国家、省有关科技成果评价政策等信息。 | 省科技厅牵头，省营商环境局配合 | 2022年 8月底前
17 | 精简奖励数量，提升奖励质量，完善科技奖励评价指标体系，省科技进步类奖项突出对省内经济和社会发展做出重要贡献的科研成果进行奖励。提高技术发明奖、科技进步奖省内转化考核指标权重，提高企业获奖比例，鼓励产学研联合研发和在省内实施成果转化。2022年底完成立法前准备工作，2023年6月底正式完成立法，并根据新的奖励办法开展奖励工作。 | 省科技厅负责 | 2023年 6月底前
18 | 科技评价组织管理单位（机构）根据实际情况建立科学、合理的评价指标体系，要破除“四唯”，突出成果在本省转化应用，对具有重大学术影响、取得显著应用效果、为经济社会发展和国家安全作出突出贡献等高质量成果，提高其考核评价权重。 | 省科技厅、省教育厅、省人社厅依职责分工负责 | 2022年 3月底前
19 | 建设省内跨行业、跨部门、跨地区的科技成果库、需求库、案例库和评价工具方法库。推广规范化、标准化评价。充分利用税收、技术合同交易额等客观数据开展科技成果评价工作。发布新应用场景目录，实施重大科技成果产业化应用示范工程，在重大项目和重点任务实施中运用评价结果。 | 省科技厅牵头，省工信厅配合 | 2022年 12月底前
20 | 制定激励高等院校、科研机构科技成果在我省落地转化的措 施。把科技成果转化绩效纳入高等院校、科研机构、国有企业创新能力评价指标体系。按照国家规定，逐步健全科技成果转化有关资产评估管理机制，明确国有无形资产管理的边界和红线，优化科技成果转化管理流程。 | 省科技厅、省教育厅、省国资委依职责分工负责 | 2022年 3月底前
21 | 参照国家规定，鼓励高等院校、科研机构、国有企业建立成果评价与转化行为负面清单。落实“三个区分开来”要求，依法依规一事一议确定相关人员的决策责任。 | 省教育厅、省科技厅、省审计厅依职责分工负责 | 2022年 8月底前